## Actividades
Actividades
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | AREA DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD | VALOR PROYECTO | TIPO DE RECURSO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
CCB11 | EAI-MM | Desarrollo del Emprendimiento de Alto Impacto (EAI) y Empresas de Mercado Medio (MM) | Desarrollo Empresarial | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 338865000 | Publico | 21 | 3 | 7 | 0
CCB12 | NAM-F100 | Desarrollo de Negocios de Acumulación Media (NAM) y Empresas Tractoras (ET) | Desarrollo Empresarial | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 129000000 | Publico | 0 | 0 | 21 | 0
CCB03 | Eventos y Networking | Eventos y Networking (Caribe Biz) | Conexiones Empresariales | 2018-01-15T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 865245000 | Privado | 0 | 0 | 67 | 0
CCB06 | Inteligencia de Mercados | Inteligencia de Mercados | Conexiones Empresariales | 2018-01-15T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 106700000 | Publico | 0 | 0 | 3 | 0
CCB07 | Mercadeo | Mercadeo de servicios para los Empresarios del Atlantico | Conexiones Empresariales | 2018-01-15T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 108898000 | Privado | 0 | 0 | 53 | 0
CCB08 | Mercadeo | Mercadeo de servicios para los Empresarios del Atlantico | Conexiones Empresariales | 2018-01-15T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 436985000 | Publico | 18 | 32 | 34 | 0
CCB16 | Investigaciones Economicas | Investigaciones Económicas | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 55623750 | Publico | 29 | 15 | 28 | 0
CCB17 | PMO | Oficina de Gestión de Proyectos - PMO | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 55665700 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18 | Redes Estrategicas | Redes Estratégicas - Clusters | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 245718935 | Publico | 25 | 24 | 23 | 0
CCB19 | Investigacion y Desarrollo | Investigación y Desarrollo | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 125100607 | Publico | 25 | 8 | 9 | 0
CCB21 | Desarrollo Estrategico | Direccionamiento Estratégico | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 83809500 | Publico | 11 | 13 | 39 | 0
CCB34 | Administrativa | Operación Fisica y Administrativa CCB | Administrativa | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 102750000 | Privado | 1 | 1 | 1 | 0
CCB27 | Promoción y Servicios Registrales | Experiencia del Servicio Registral para los empresarios del Atlantico | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 10000000 | Privado | 44 | 0 | 0 | 0
CCB28 | PROMOCION Y SERVICIOS REGISTRALES | EXPERIENCIA DEL SERVICIO REGISTRAL PARA LOS EMPRESARIOS DEL ATLANTICO | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 1163398785 | Publico | 28 | 32 | 24 | 0
CCB32 | Tecnologia | EXCELENCIA OPERATIVA | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 20500000 | Privado | 46 | 14 | 7 | 0
CCB33 | Tecnologia | EXCELENCIA OPERATIVA | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 1904714771 | Publico | 38 | 14 | 3 | 0
CCB31 | Aplicativos del conocimiento | SERVICIOS TECNOLOGICOS | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 172691433 | Privado | 11 | 15 | 42 | 0
CCB29 | Servicios para las Redes | Servicios para las Redes | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 253568000 | Privado | 25 | 8 | 20 | 0
CCB30 | Servicios para las Redes | Servicios para las redes | Redes Empresariales y servicios registrales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 121909564 | Publico | 15 | 4 | 5 | 0
CCB38 | PRESIDENCIA | DIRECCIONAMIENTO, COMUNICACIONES Y ALIANZAS CCB | PRESIDENCIA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 283614990 | Privado | 20 | 36 | 15 | 0
CCB39 | PRESIDENCIA | DIRECCIONAMIENTO, COMUNICACIONES Y ALIANZAS CCB | PRESIDENCIA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 1863214092 | Publico | 22 | 16 | 25 | 0
CCB13 | Soluciones CCB | Diseño y Desarrollo de Soluciones CCB | Desarrollo Empresarial | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 612529400 | Publico | 7 | 12 | 24 | 0
CCB14 | Desarrollo Empresarial | Administración del Desarrollo Empresarial | Desarrollo Empresarial | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 10450000 | Privado | 0 | 0 | 11 | 0
CCB15 | Desarrollo Empresarial | Administracipon del Desarrollo Empresarial e | Desarrollo Empresarial | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 134125063 | Publico | 9 | 27 | 19 | 0
CCB01 | Canal Directo | Canal Directo | Conexiones Empresariales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 2000000 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB02 | Canal Directo | Canales de contacto a empresarios, Directo y Virtual | Conexiones Empresariales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 228987992 | Publico | 10 | 15 | 22 | 0
CCB01 | Canal Directo | Canales de contacto a empresarios, Directo y Virtual | Conexiones Empresariales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 2000000 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB04 | Eventos y Networking | Eventos, Logística y Networking | Conexiones Empresariales | 2018-01-15T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 65890000 | Publico | 8 | 9 | 14 | 0
CCB05 | Experiencia del Servicio | Experiencia del Servicio para los Empresarios de la CCB | Conexiones Empresariales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 197444000 | Publico | 21 | 17 | 22 | 0
CCB09 | Conexiones Empresariales | Administracion de las Conexiones | Conexiones Empresariales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 10800000 | Privado | 4 | 0 | 5 | 0
CCB10 | Conexiones Empresariales | Administracion de las Conexiones | Conexiones Empresariales | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 94360000 | Publico | 1 | 14 | 26 | 0
CCB36 | FINANCIERA | OPERACION FISICA Y FINANCIERA DE LA CCB | FINANCIERA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 3507148439 | Publico | 13 | 29 | 26 | 0
CCB20 | Gestion Corporativa | Gestión Corporativa de la CCB | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 124121200 | Publico | 5 | 17 | 30 | 0
CCB35 | Administrativa | Operación Fisica y Administrativa CCB | Administrativa | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 3353536830 | Publico | 18 | 20 | 26 | 0
CCB37 | FINANCIERA | OPERACION FISICA Y FINANCIERA DE LA CCB | FINANCIERA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 314750145 | Privado | 14 | 12 | 28 | 0
CCB17 | PMO | Oficina de Gestión de Proyectos - PMO | Desarrollo Estrategico | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 56665700 | Publico | 3 | 59 | 20 | 0
CCB22 | CAPITAL HUMANO COMPETITIVO | Capital humano competitivo | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 139600000 | Publico | 0 | 0 | 22 | 0
CCB23 | TERRITORIO CONECTADO | Territorio conectado | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 124500000 | Publico | 0 | 3 | 13 | 0
CCB25 | ADMINISTRACIÓN | Funcionamiento desarrollo regional | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 522500 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB26 | ADMINISTRACIÓN | Funcionamiento desarrollo regional | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 11856300 | Publico | 0 | 39 | 30 | 0
CCB24 | TERRITORIO DISTINTIVO | Territorio distintivo | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 102100000 | Publico | 0 | 2 | 0 | 0
CCB05-2 | Experiencia del Servicio | Guías de Orientación: EL diseño de la experiencia sugiere la preparación de nuestros clientes internos, razón por la cual se han diseñado guías de orientación para la atención de clientes; La interiorización de estos modelos, se ha realizado a través de reuniones de sensibilización con colaboradores y las visitas de seguimiento a la implementación de las mismas | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB05-3 | Experiencia del Servicio | Actividades con empresarios que fomentan la activación de experiencias que creen un vinculo, a través de la entrega de obsequios como planeadores, tarjetas de agradecimiento por utilizar nuestros servicios y otros, que generen recordación de la marca CCB | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-3 | EIA-MM | Programa UniemprendeBAQ que busca fortalecer las capacidades de incubación/aceleración de EAI en 5 universidades locales. Inicia en septiembre de 2018 y finaliza en febrero de 2019 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-4 | EIA-MM | Semana Global del Emprendimiento, evento de emprendimiento que articula la CCB una vez al año en el mes de noviembre, donde las instituciones de apoyo al EAI de la ciudad traen temas de actualidad para los emprendedores. El evento convoca a mas de 1,000 emprendedores durante 2 días | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB04-1 | Eventos y Networking | Se realizan todas las actividades de logística para apoyar los seminarios y espacios de formación de todas las áreas de la CCB para atención de los empresarios. A junio se han atendido 150 eventos organizados y realizados en los salones de los puntos empresarios de la CCB o en distintos lugares elegidos de la ciudad | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-15T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB07-1 | Mercadeo | Todas las acciones en medios de comunicación virtual, impresos y mensajería de tx, etc. Este rubro está destinado para la planeación y ejecución del Plan de Promoción de Caribe BIZ Fórum. Para el diseño de piezas que promuevan la membresía de afiliados. La operación de las elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB08-1 | Mercadeo | Se ejecutaron Planes de Medios y de promoción para los productos de Soluciones CCB y Servicios Registrales. Soluciones CCB: Se han ejecutado 40 campañas de las 57 planeadas. Los resultados muestran impactos de mas de 2.381.000 usuarios impactados. y arrojando mas de 11.854 clientes potenciales. Servicios Registrales: Se ha ejecutado la campaña de renovación y la campaña de mantenimiento está actualmente en ejecución pues dura el resto del año | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-1 | EIA-MM | Programa Scaleup en alianza con Endeavor, que brinda acompañamiento durante 8 meses a 10 EAI en estrategia, finanzas, comercial y crecimiento. Inició en enero 2018 y finaliza en noviembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-7 | EIA-MM | Programa de Extensionismo Tecnológico, en alianza con Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras y PTP, con el objetivo de formar capacidades en 10 extensionistas locales que diagnosticarán 10 empresas en términos de productividad. Inicia en junio de 2018 y termina en diciembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB12-1 | NAM-F100 | Proyecto de formalización empresarial, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, en el que se acompañan 30 empresas de los clúster Muebles, Agroindustria, Logística y Salud/Farma, con el objeto de fortalecer sus áreas financieras, comercial, estrategia y de procesos. Inició en enero de 2018 y finaliza en noviembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB13-2 | SOLUCIONES CCB | Consultoría. Procesos de acompañamiento a 37 empresas en SG-SST, 9 empresas en NIIF, 35 empresas en Propiedad Intelectual. Inició en enero de 2018 y finaliza en diciembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-2 | REDES ESTRATEGICAS | Se identificó un listado de 58 potenciales proyectos a formar parte del pipeline de la unidad Metropolitana de Aceleración en Health | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-4 | REDES ESTRATEGICAS | En elCluster de Servicios Logísticos hay 40 perfiles de proyectos identificados y 6 desafíos identificados para el cierre de brechas: desafíos operacionales, redes de transporte e infraestructura etc | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB22-3 | CAPITAL HUMANO COMPETITIVO | Taller con 30 ganadores de concurso Ciudad Conectada con metodología Design Thinking para solucionar desafíos de ciudad | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB29-2 | SERVICIOS PARA REDES | Se han realizado 28 Espacios de Formacion entre febrero y junio organizados desde el area de Redes Empresariales, Impartiendo 147 horas gratuitas en temas tributarios, NIIF, medios magneticos, Contratacion publica y RUP, Facturacion electronica, Reforma Tributaria en las ESALES, Cocreacion, Marketing etc. a 2.328 beneficiarios. Para los meses de julio a noviembre se realizaran 10 eventos de formacion por 56 horas sin costo para el empresario esperando impactar a 400 usuarios con temas relacionados con : Redes sociales para compradores, Marketing de servicios, Transformacioin de sociedades, Evaluacion de desempeño y Ley 1882 en el RUP etre otras | REDES EMPRESARIALES Y SERVICIOS REGISTRALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB28-1 | PROMOCION SERVICIOS REGISTRALES | Jornadas móviles de Formalización en los municipios de Campo de Cruz, Tubará, Suan, Luruaco, Santo Tomás, Sabanagrande, Malambo y Galapa en el que se lograron formalizar 72 empresarios en 8 jornadas. Para el 2do semestre, entre agosto y octubre se visitaran los municipios de Usiacurí, Malambo y Barranquilla, realizando 4 jornadas, esperando formalizar 45 comerciantes | REDES EMPRESARIALES Y SERVICIOS REGISTRALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-6 | EIA-MM | Programa Alianzas por la Innovación, iniciativa liderada por Colciencias y Confecámaras, con el objetivo de cofinanciar proyectos de innovación en 45 empresas de la región Caribe. Barranquilla es la Cámara coordinadora delas 9 Cámaras de la región Caribe que participan en la iniciativa. Inició en marzo de 2018 y termina en diciembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB12-3 | NAM-100 | Seminarios de Oportunidades Comerciales Binacionales, que buscan sensibilizar a empresarios sobre oportunidades oportunidades con los mercados de Panamá, China y Alianza del Pacífico. Inició en febrero de 2018 y finaliza en noviembre de 2018. A la fecha han participado 180 asistentes | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB16-1 | INVESTIGACIONES ECONOMICOS | Se han elaborado diferentes documentos y análisis económicos respecto de Barranquilla y el departamento del Atlántico, entre los estudios se encuentran: Análisis del comportamiento de las empresas del segmento de Turismo, Eventos y Negocios (TEN) en el Departamento del Atlántico 2013 – 2017; Documento económico y social del Atlántico 2017 para la SIC. Además, los siguientes informes para apoyar a la Presidencia Ejecutiva de la entidad y a las distintas unidades de trabajo: 1) Impacto del Carnaval en la Economía de Barranquilla y el Atlántico. 2) Documento sobre formalización para el seminario con Anif, realizado el 11 de abril de 2018: El nombre del seminario: “Dinámica empresarial, formalización y nuevas herramientas financieras”. 3) Principales desafíos que tiene que afrontar Barranquilla y el departamento del Atlántico para elevar su competitividad dentro del contexto nacional y mundial. 4) Análisis de la Competitividad del Atlántico y Barranquilla 2016 – 2017. 5) Perfil logístico del Atlántico. 6) Análisis económicos y empresariales del Atlántico primer semestre 2018. 7) Comportamiento de la Economía del Atlántico en 2017 y Perspectivas de Crecimiento para este y los próximos años. 8) Gran Central de Abastos del Caribe: Eje Estratégico para el Desarrollo Agroindustrial Regional. 9) Importancia de Barranquilla y el Atlántico en la Región Caribe para el Foro de la Revista La Nota Económica en Bogotá (feb, 6). Todos estos documentos se colocan a disposición a los empresarios a través de diferentes medios. Otros: preparación y análisis de bases de datos de los segmentos estratégicos priorizados por la Cámara de Comercio, tales como Turismo, Eventos y Negocios; alimentos, habitabilidad, energía, farma, industria offshore. Por otro lado se compró una base de datos de comercio exterior, la cual es indispensable para la realización de los estudios y elaboración de bases de datos de los segmentos productivos priorizados para la CCB | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-1 | REDES ESTRATEGICAS | En el Cluster de Salud se desarrollaron 3 redes de cuidado continuo. 5 especialidades Clínicas incluidas en las Redes Desarrolladas. • Oncología, Cardiología Ginecología y Obstetricia, Odontología, Cirugía Plástica y otros. | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-3 | REDES ESTRATEGICAS | Se han desarrollado actividades colectivas para el fortalecimiento del clúster, en las cuales han participado 48 actores | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-6 | REDES ESTRATEGICAS | Se identificaron los costos, márgenes y Competitividad para los eslabones relevantes de la cadena de valor | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB22-1 | CAPITAL HUMANO COMPETITIVO | Actividades planeadas para ejecutar en Segundo semestre 2018: Convenio con Universidad del Norte y Fundación Promigas que permitirá lograr la Orientación socio Ocupacional para 10 instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB22-2 | CAPITAL HUMANO | Workshop con Francisco Palao para 50 líderes de ciudad sobre Organizaciones Exponenciales en el marco de Caribe Biz Fórum | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB23-4 | TERRITORIO CONECTADO | Constitución de la mesa de innovación ciudadana de la ciudad y contratación del estudio justificativo para la implementación de una estructura operativa sostenible para le Parque Cultural del Caribe | DESARROLLO REGIONAL | 2018-07-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB24-1 | TERRITORIO DISTINTIVO | Actividades planeadas para ejecutar en Segundo semestre 2018: Acciones Distrito cultural conjuntamente con Clena, Parque cultural del Caribe, Secretaría Distrital de Cultura, Banco de la República, Fundación Carnaval de Barranquilla. 1. Realización de 2 Talleres Ciudades Imaginadas con 80 personas para la construcción de espacios de la ciudad | DESARROLLO REGIONAL | 2018-07-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB39-1 | PRESIDENCIA | Convenio con Fundesarrollo para: se realizaran 4 boletines de coyuntura económica del dpto. del Atlántico y B/quilla. - Estudio del Segmento Farmacéutico del Atlántico. - Metodología de evaluación de los proyectos de la CCB | PRESIDENCIA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB39-2 | PRESIDENCIA | Convenio con Probarranquilla para: Se realizan actividades de promoción de Barranquilla como territorio económico y calidad de vida para el desarrollo de negocios y atracción de empresas inversionistas | PRESIDENCIA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB09-1 | CONEXIONES EMPRESARIALES | Se han realizado 7 Espacios de Formacion entre enero y junio organizados desde el area de Conexiones Empresariales con diferentes Aliados de la CCB como Mintic, Fiducoldex, Fedecaribe etc. Impartiendo 24 horas gratuitas a 383 beneficiarios | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB12-6 | NAM-100 | Se han realizado 53 Espacios de Formacion entre febrero y junio organizados desde Desarrollo Empresarial, Impartiendo 237 horas en temas de: Motivacion con Gamificacion, Innovacion, Estrategia, Marketing Digital para restaurantes, Reforma Tributaria, Seguridad y Salud en el trabajo, Costeo de productos, Facturacion Electronica etc. a los que asistieron 1.856 beneficiarios. Todos fueron sin costo para los usuarios atendidos | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB13-4 | SOLUCIONES CCB | Se han realizado 22 Espacios de Formacion entre febrero y junio organizados desde Desarrollo Empresarial, Impartiendo 152 horas en temas de Marketing Digital, Financieros, Seguridad y Salud en el trabajo, Estrategia, Seleccion por Competencia, Diseño de Escalas salariales etc. Estos talleres y/o seminarios se ofrecerieron a los usuarios a un costo promedio de $480.000 por programa. Se ofreceran a los usuarios 14 nuevos temas de formacion como: Cultura de Innovacion, Gestion del Cambio, Estategia, Cobranza y Recaudo, Planeacion Presupuestal, Venta consultiva a un valor estinado de $400 mil pesos por curso y se espera impactar a 280 usuarios entregando 116 horas de formación | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB23-5 | DESARROLLO CONECTADO | Se han realizado 2 Espacios de Formacion entre abril y junio organizados desde el area de Desarrollo Regional enfocados en desarrollo territorial apoyando el Smart City World Congress y acompañando el lanzamiento de la plataforma del DNP Terridata. Impartiendo 6 horas gratuitas de conocimiento a 83 beneficiarios | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB05-1 | Experiencia del Servicio | Implementación de Call Center: la Línea de Experiencia del Servicio está encargada de articular los canales que faciliten la conexión de nuestros empresarios con las soluciones que ofrece la CCB, brindando una experiencia positiva a nuestros clientes. A través de este hemos atendido en promedio 1.300 empresarios mensuales, a quienes hemos brindado información relacionada con los programas y servicios propios de la organización y la activación de soluciones empresariales | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB05-4 | Experiencia del Servicio | La medición de la experiencia: servicio postventa es también responsabilidad de la CCB conocer los niveles de satisfacción de los servicios entregados, por lo que se han venido realizando mediciones tipo encuestas en los encuentros de formación. Para los espacios de gran participación como Caribe BIZ Fórum, se implementarán otros mecanismos diferentes de medición tradicional, que incluyen el alquiler de tabletas para la realización de encuestas guiadas por personal del staff propio de CCB | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB06-1 | Inteligencia de Mercados | Implementación CRM: Dentro de las actividades del segundo semestre 2018 se destaca el proyecto de Modelo de Relacionamiento con Cliente, el cual se adelantará con el acompañamiento de una firma consultora y que tiene como objetivo, identificar todos los momentos de verdad, canales y experiencia de servicio de la relación con los empresarios, en pro de mejorar la atención, mejorar la oferta de servicios, entre otros | CONEXIONES EMPRESARIALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-2 | EIA-MM | Programa Apps.co en alianza con Universidad Simón Bolívar que brinda acompañamiento a 12 EAI para acelerar su crecimiento. Inicia en julio de 2018 y finaliza en diciembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2108-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB03-1 | Eventos y Networking | Caribe BIZ es el foro empresarial que realiza la CCB una vez al año, este año se llevara a cabo en el mes de septiembre donde se trataran los últimos temas de actualidad a nivel mundial con conferencistas nacionales e internacionales, y convoca a mas de 2.000 empresarios, estudiantes y publico en general durante esos dos días, se llevara a cabo en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla. El tema 2018 es "Conexiones: La era de los negocios colaborativos" Para este evento se gestionan recursos con patrocinios y otros aportes de entes territoriales que apoyan el desarrollo empresarial. | CONEXIONES EMPRESARIALEA | 2018-09-10T00:00:00-05:00 | 2018-09-11T00:00:00-05:00 | 0 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-5 | EIA-MM | Programa Pactos por la Innovación, iniciativa liderada por Colciencias, con el objetivo de sensibilizar 80 empresas en temas de innovación, implementar un sistema de innovación en 30 empresas y fortalecer la OTRI de la Región Caribe CienTech. Inició en enero de 2018 y termina en diciembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB12-4 | NAM-100 | Programa de Fortalecimiento para la Generación de Competencias Empresariales, en alianza con FONTUR y ANATO, que busca acompañar a 100 empresas pertenecientes a la cadena del sector turístico de Barranquilla y el Atlántico en innovación y asociatividad. Inicia en Junio 2018 y termina en Junio 2019 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB12-5 | NAM-100 | Programa Innova clúster, en alianza con Innpulsa, que busca fortalecer a 10 empresas del clúster de obra blanca, a través de la incorporación de innovación en su modelo de negocios. Inicia en septiembre de 2018 y finaliza en marzo de 2020 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB13-1 | SOLUCIONES CCB | Información de Empresas de Atlántico (IDEA). Comercialización de información cuya fuente principal es Registro Mercantil, DANE y POT de Barranquilla. Inició en enero de 2018 y finaliza en diciembre de 2018. A junio se han vendido 123 productos de IDEA | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB13-3 | SOLUCIONES CCB | Formación. 36 procesos de formación en el que han participado 2.345 asistentes. Inició en febrero de 2018 y finaliza en noviembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB17-1 | PMO | Durante el primer semestre de 2018, la Oficina de Proyectos con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en Gestión y Administración de proyectos aliados a la estrategia, iniciamos el proceso de Mejora Continua de la PMO y el diseño conceptual de la ePMO o Gestión de portafolio. Adicionalmente, realizamos la inscripción al PMI Colombia y al capitulo Caribe, con el objetivo de acceder a conocimiento global actualizado y mejores practicas. Lo anterior permite mejorar la eficiencia de la institución a la hora de gestionar y administrar los proyectos y consolidarnos como agentes de desarrollo económico local y regional | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB23-3 | TERRITORIO CONECTADO | Talleres de cocreación ciudadana a 30 líderes de ciudad, ganadores del concurso, apoyado por un experto en prototipado de soluciones | DESARROLLO REGIONAL | 2018-07-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB29-1 | SERVICIOS PARA REDES | Se han ofrecido 18 seminarios de formación gratuita para afiliados. Se realizaron 2 eventos para la comunidad de contadores de afiliados. También se preparó un espacio especial para incentivar la renovación de la matrícula mercantil de los afiliados en las últimas semanas de marzo | REDES EMPRESARIALES Y SERVICIOS REGISTRALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB24-2 | TERRITORIO DISTINTIVO | Realización de 1 Taller de Placemaking con 50 personas para intervenir un espacio público en Barranquilla | DESARROLLO REGIONAL | 2018-07-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB31-1 | Aplicativos del conocimiento | Las actividades están encaminadas a la comercialización, uso, correcciones, manejo y funcionamiento de la Herramienta CIER (Censo de Infraestructura Educativa Regional). Se esta implementando el programa en países como surinam, Barbados y Costa Rica , esto dentro del marco del convenio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio de Barranquilla, quedando aun pendientes Uruguay y Argentina. De igual manera la CCB ha logtado ampliar el marco de acción del CIER adaptándolo a otras necesidades locales y se prestan servicios en el territorio colombiano a las diferentes secretarías de educación mediante convenios con el Ministerio de Educación Nacional. Actualmente se esta realizando el proyecto en el departamento del Choco. | REDES EMPRESARIALES Y SERVICIOS REGISTRALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Privado | 0 | 0 | 0 | 0
CCB11-8 | EIA-MM | Programa Implementación de Sistemas de Gestión de Innovación, iniciativa liderada por la Gobernación del Atlántico con recursos del fondo de regalías de CTI, operado por la Cámara de Barranquilla, que será presentado a OCAD para aprobación en julio de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB12-2 | NAM-100 | Programa de internacionalización, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, en el que se acompañan 24 empresas de los clúster Muebles, Agroindustria, Logística y Salud/Farma, con el objeto de acompañarlas en su proceso de internacionalización. Inició en enero de 2018 y termina en noviembre de 2018 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-5 | REDES ESTRATEGICAS | se logro la Identificación de los actores en la Cadena de Valor del segmento estratégico o diferenciador para cada sector | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB19-1 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | Desarrollamos un análisis prospectivo de las tendencias que impactaran nuestros segmentos empresariales priorizados a 2032 con el que guiaremos la conversación del futuro de sus industrias. Hemos suscrito a la Institución a las principales publicaciones científicas y de conocimientos globales para poder generar e irradiar información a los empresarios | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB23-1 | TERRITORIO CONECTADO | Actividades planeadas para ejecutar en Segundo semestre 2018: Talleres de sensibilización para 500 personas, sobre innovación ciudadana, innovación colaborativa, inteligencia colectiva y participación ciudadana | DESARROLLO REGIONAL | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB23-2 | TERRITORIO CONECTADO | Ejecución del primer concurso de innovación ciudadana alrededor de tres desafíos de ciudad, asesorado por un experto y con el apoyo de mínimo 4 instituciones aliadas y patrocinadores | DESARROLLO REGIONAL | 2018-07-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB30-1 | SERVICIOS PARA REDES | Oferta de servicio de contenidos digitales para fomentar el conocimiento de negocios en la comunidad empresarial. 2. Trabajo con comunidades profesionales o de negocios, a través de las cuales se apoyó un evento para fomentar la transformación digital. 3. Desarrollo de estrategia para crear una red de empresarios con base en una plataforma tecnológica para dinamizar las conexiones y los negocios en la región | REDES EMPRESARIALES Y SERVICIOS REGISTRALES | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB39-3 | PRESIDENCIA | Convenio con Protransparencia para: Diseño de un Plan de inversiones para el sistema penal acusatorio en Barranquilla | PRESIDENCIA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
ccb39-4 | PRESIDENCIA | Convenio con Clena para promocionar los programas y servicios de la biblioteca piloto del caribe, buscando incrementar el numero de consultas y darle mejor utilización documental en los niveles educativos, cultural y científicos | PRESIDENCIA | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0
CCB18-7 | REDES ESTRATEGICAS | Se han realizado 10 Espacios de Formacion entre febrero y junio organizados desde el area de Desarrollo Estrategico enfocadosen Clusters de Turismo de Negocios, con temas de Moda, marketing de destinos, logistica de eventos etc. Impartiendo 48 horas gratuitas a 375 beneficiarios | DESARROLLO ESTRATEGICO | 2018-01-01T00:00:00-05:00 | 2018-12-31T00:00:00-05:00 | 0 | Publico | 0 | 0 | 0 | 0